## Data
Tasks | Start date | End date | Duration
Requirement Gathering | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 7
Literature Survey | 2025-02-08 | 2025-02-14 | 7
Architecture Design | 2025-02-15 | 2025-02-21 | 7
Technology Stack Selection | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 3
WebRTC Implementation | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 9
CRDTs Integration (Yjs) | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 9
Design & Development | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7
Authentication & Security | 2025-03-22 | 2025-03-28 | 7
Performance Evaluation | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 8
Finalize Prototype | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 8
Project Report Writing | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 7
Final Submission | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 10